## 居家养老运营补助
附件3
2019年财政支出项目绩效评价表（财政评价）
一、项目资金情况 | 单位名称 |  |  | 福州市晋安区民政局 |  | 项目名称 |  | 社区居家养老服务站运营补助
| 序号 | 资金性质 |  | 计划数(万元) |  | 到位数(万元) | 支出数(万元) |  | 结余数(万元)
| 1 | 本级财政资金 |  | 192.5 |  | 185 | 185 |  | 0
| 1-1 | 其中：当年预算 |  | 192.5 |  | 185 | 185 |  | 0
| 1-2 | 以前年度结余结转
| 1-3 | 当年调整
| 2 | 其他来源资金
| 合 计(万 元) |  |  | 192.5 |  | 185 | 185 |  | 0
| 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) | [5 empty] | 96.1%
| 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数) | [5 empty] | 100%
| 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) | [5 empty] | -
| 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数) | [5 empty] | 96.1%
二、绩效评价指标体系（100分） | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 |  | 权重 | 完成值 | 评分标准 | 得分
| 决策（15%） |  | 项目立项 （5%） | 项目设立依据 充分性（2.5%） | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 |  | 2.5% | 100% | 项目设立符合《福州市人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》要求的得满分，否则不得分 | 2.5
|  |  |  | 项目设立程序 规范性（2.5%） | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |  | 2.5% | 100% | 项目申请、设立过程符合《福州市人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》相关要求得满分，否则不得分 | 2.5
|  |  | 绩效目标 （5%） | 绩效指标明确性（2.5%） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |  | 2.5% | 100% | 绩效指标清晰、细化、可衡量的数量大于等于5个的得满分，未达到的按比例得分 | 2.5
|  |  |  | 绩效目标合理性（2.5%） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |  | 2.5% | 60% | 绩效目标依据较为充分，但预算安排资金192.5万，对应补助77个养老站，与绩效目标值74个略有差异，酌情扣1分。 | 1.5
|  |  | 资金投入 （5%） | 预算编制科学性（2.5%） | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 |  | 2.5% | 60% | 年初编制绩效目标时：补助标准为2.5万元每个服务站，发放个数74个，测算金额为185万，与预算192.5万元有所差异，酌情扣1分 | 1.5
|  |  |  | 资金分配合理性（2.5%） | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 |  | 2.5% | 100% | 项目预算资金分配按照《福州市人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》要求的得满分，否则不得分 | 2.5
| 过程（20%） |  | 资金管理 （15%） | 资金到位率（2.5%） | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |  | 2.5% | 96.1% | 资金到位率为96.1%。资金到位率100%得满分，95-100%得1.5分，否则不得分 | 1.5
|  |  |  | 预算执行率（10%） | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 |  | 10% | 96.1% | 预算执行率为96.1%。预算执行率100%得满分，否则按比例得分 | 9.61
|  |  |  | 资金使用合规性 （2.5%） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |  | 2.5% | 100% | 资金使用符合《晋安区民政局重申民政局经费管理支出管理办法的通知》的得满分，否则不得分 | 2.5
|  |  | 组织实施 （5%） | 管理制度 健全性（2.5%） | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |  | 2.5% | 60% | 有财务管理制度，制定《晋安区民政局重申民政局经费管理支出管理办法的通知》，但未制定业务管理制度，扣1分 | 1.5
|  |  |  | 制度执行 有效性（2.5%） | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 |  | 2.5% | 100% | 项目实施符合相关管理规定的得满分，否则不得分 | 2.5
| 产出指标（35%） |  | 时效指标 （5%） | 目标完成率（5%） | 反映年初编制目标完成情况。目标完成率=目标实际完成数量/年初目标编制数量 |  | 5% | 100% | 目标完成率＝100%得满分，未达到的按比例得分 | 5
|  |  | 数量指标 （15%） | 补贴覆盖社区数量（10%） | 补助的社区居家养老服务站数量 |  | 10% | 100% | 补贴社区数大于等于去年得满分，比2018年低的，每低1个扣2分。2018年补贴75个，2019年补贴74个。 | 8
|  |  |  | 补贴覆盖乡镇街道数量（5%） | 补助的社区居家养老服务站覆盖乡镇街道数量 |  | 5% | 100% | 对有社区的乡镇街道做到应覆盖全覆盖得满分，否则按比例得分 | 5
|  |  | 质量指标 （15%） | 站点补助标准 （5%） | 居家养老社区服务站补助标准 |  | 5% | 100% | 补助标准达到2.5万元/个，否则不得分 | 5
|  |  |  | 居家养老社区服务站补助覆盖率（5%） | 居家养老社区服务站补助覆盖率=补助社区居家养老服务站个数/社区居家养老服务站总数 |  | 5% | 100% | 实现对居家养老社区服务站全覆盖得满分，否则按比例得分 | 5
|  |  |  | 居家养老社区服务站覆盖率（5%） | 居家养老社区服务站覆盖率=补助社区居家养老服务站个数/社区总数 |  | 5% | 92.5% | 100%得满分，每低于5%扣1分。2019年全区共80个社区，覆盖率为92.5%。 | 3
| 效益指标（30%） |  | 社会效益指标 （10%） | 群众对社区居家养老服务站各环节的印象（10%） | 通过问卷调查调查群众对社区居家养老服务站的印象，包括卫生环境、服务人员满意度、硬件设施完善程度、文化娱乐种类丰富程度、老年教育服务等 |  | 10% | 100% | 90%得满分，否则按比例得分。调查问卷显示10个样本中满意占10个。 | 10
|  |  | 可持续影响指标（10%） | 专业化服务组织对接情况（5%） | 是否有引入养老专业化服务组织，并对其免费开放使用或者协助其低价租赁服务场地 |  | 5% | 100% | 有引入养老专业化服务组织的得满分，否则不得分 | 5
|  |  |  | 公益资源整合率（5%） | 是否有志愿者或公益组织参与开展助老服务活动 |  | 5% | 100% | 有志愿者或公益组织参与开展助老服务活动的得满分，否则不得分 | 5
|  |  | 服务对象满意度指标（10%） | 群众对居家养老服务站的满意度（10%） | 根据问卷调查，调查群众对居家燕来服务站的满意度 |  | 10% | 100% | 90%得满分，否则按比例得分。调查问卷显示10个样本中满意占10个 | 10
评价结论 | 总得分 |  | 91.61 | 评价等级 | √□优秀（S≧90） □良好（90﹥S≧80） □合格（80﹥S≧60） □不合格（60﹥S）

## Sheet1
茶园 | 57749180 | 60个月 | 11549836 | 福建东飞环境集团有限公司
鼓山镇 | 274240349.04 |  | 54848069.808 | 福建东飞环境集团有限公司
岳峰 | 84858167.5 |  | 16971633.5 | 福建东飞环境集团有限公司
王庄 | 36550116 |  | 7310023.2 | 湖南仁仁洁国际清洁科技集团股份有限公司
象园 | 53421166 |  | 10684233.2 | 湖南仁仁洁国际清洁科技集团股份有限公司
新店 | 215948346.3 |  | 43189669.26 | 深圳市玉禾物业清洁管理有限公司
144553464.968