## Sheet1
附1
项目支出绩效自评表
|  |  | （ | 2020 | 年度）
一、基础信息 | 项目名称 | 民办校免杂费
| 主管部门 | 福州市晋安区教育局 |  |  | 实施单位 | 福州市晋安区教育局本级
| 单位地点 | 福州市晋安区福新中路128号 |  |  |  |  | 邮政编码 |  | 350011
| 单位负责人 | 杨佳松 |  | 职务 | 党组书记、局长 |  | 联系电话 |  | 83650211
| 财务负责人 | 黄辉 |  | 职务 | 财审科科长 |  | 联系电话 |  | 83640284
| 项目负责人 | 欧雪琴 |  | 职务 | 民管办主任 |  | 联系电话 |  | 87570736
二、项目资金情况与年度总体情况 | 项目资金 （万元） |  |  | 计划数 | 到位数 | 支出数 | 结余数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 346.54 | 169.19 | 158.89 | 10.3 | 10 | 93.91% | 9.4
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 180 | 2.65 | 0 | 2.65 | — | 0.00% | —
|  | 上年结转资金 |  | 166.54 | 166.54 | 158.89 | 7.65 | — | 95.41% | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  | — | 0.00% | —
| 项目概况 | 根据《福建省财政厅福建省教育厅关于印发福建省城乡义务教育补助经费管理办法的通知》(闽财教(2017)48号)，通过下达足额补助资金，解决全区民办小学2000多学生免除学杂费的经费问题。
三、评价指标（100%） | 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
|  | 产出指标（50%，每个指标之间值差不超过5分） | 数量指标 | 资金下拨学校 | 3所 | 3所 | 15.0 | 15.0
|  |  | 质量指标 | 补助对象与资金管理办法吻合度 | 100% | 100% | 15.0 | 15.0
|  |  | 时效指标 | 目标完成率 | 100% | 66.67% | 10.0 | 6.67 | 预算执行率未达到年度指标值。
|  |  | 成本指标 | 预算执行率 | ≧95% | 0 | 10.0 | 0.0 | 根据规定，项目经费优先使用上年结转资金。另该项目涉及三所民办小学，其中20年年中2所民办学校拆迁分流撤并，导致这两所民办学校学生数无法及时确认，20年秋季学期免杂费延至21年春季下达。另外一所坂中外口小学年检未通过，以致对公账户无法正常使用，为确保资金安全，暂未下达该校免杂费。年底该专项资金调剂177.35万用于其他项目，剩余资金2.65万结转次年使用。
|  | 效益指标（30%） | 经济效益 指标
|  |  | 社会效益 指标 | 受益学生数 | ≧2000人 | 2246人 | 30.0 | 30.0
生态效益 指标
可持续影响指标
|  | 满意度 指标（10%） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≧90% | 100% | 10.0 | 10.0
| 总分 | [5 empty] | 100.00 | 86.10
四、调整指标（50%） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 |  | 得分计算过程 | 分值 | 得分 | 指标未得满分原因
| 产生指标 | 支出情况 | 当年预算资金使用率 | 本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。 |  | 6×0/2.65 | 6 | 0 | 根据规定，项目经费优先使用上年结转资金。另该项目涉及三所民办小学，其中20年年中2所民办学校拆迁分流撤并，导致这两所民办学校学生数无法及时确认，20年秋季学期免杂费延至21年春季下达。另外一所坂中外口小学年检未通过，以致对公账户无法正常使用，为确保资金安全，暂未下达该校免杂费。年底该专项资金调剂177.35万用于其他项目，剩余资金2.65万结转次年使用。
|  |  | 结余结转资金执行率 | 本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。 |  | 6×158.89/166.54 | 6 | 5.72 | 坂中外口小学20年年检未通过，导致其银行账户无法年检，以致其银行账户冻结，资金7.65万无法转入。
|  |  | 预算综合执行率 | 本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。 |  | 6×158.89/346.54 | 6 | 2.75 | 根据规定，项目经费优先使用上年结转资金。另该项目涉及三所民办小学，其中20年年中2所民办学校拆迁分流撤并，导致这两所民办学校学生数无法及时确认，20年秋季学期免杂费延至21年春季下达。另外一所坂中外口小学年检未通过，以致对公账户无法正常使用，为确保资金安全，暂未下达该校免杂费。年底该专项资金调剂177.35万用于其他项目，剩余资金2.65万结转次年使用。
| 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员 | 本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。） |  | 评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求 | 1 | 1
|  |  | 目标编制数量 | 本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。 |  | 绩效目标编制6个 | 6 | 2 | 目标编制数量较少
|  |  | 目标全面程度 | 本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。 |  | 编制有满意度类型指标；产出、效益类指标编制种类共5种 | 5 | 4 | 目标编制种类不够全面
|  |  | 实际完成值与目标值综合偏离度 | 本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≦5%得5分，5%﹤D≦50%得3分，D≧50%不得分。 |  | 有上传佐证材料 | 5 | 5
|  |  | 绩效监控填报情况 | 本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。 |  | 有及时上报监控 | 3 | 3
|  |  | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标5分。实际完成值与监控预测完成与综合偏离度E≦5%得5分，E≦25%得3分，E≧25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。） |  | 有及时上报自评信息 | 5 | 5
|  |  | 绩效监控应用情况 | 本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。 |  | 下年度同一项目预算期初批复数有减少 | 3 | 3
|  | 项目管理 | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。 |  | 项目有管理制度 | 2 | 2
|  |  | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。 |  | 项目管理符合管理制度 | 2 | 2
| 总分分值 |  | 50 |  |  | 总得分 |  | 35.47
五、评价结论 | 评级标准 |  | 1.评价指标得分S≥90时，评价等级为“优”；90﹥S≧80时，评价等级为“良”；80﹥S≧60时，评价等级为“中”；S＜60时，评价等级为“差”。 2.调整指标得分C＜30时，评价等级不超过“中”。
| 最终自评等级 |  | 优
六、问题与建议 | 存在问题 |  |  |  | 改进建议
| 当年预算资金使用率偏低 |  |  |  | 认真做好项目预算执行的各项前期准备工作，并根据年度预算安排和项目实施进度认真编制用款计划
| 预算编制不够精确 |  |  |  | 编制下一年度项目预算时，进行更全面、准确的测算，充分考虑当年资金支出情况
七、评价组成员 | 专家组（评价工作组） | 姓名 | 单位 |  |  | 职务（职称）
|  | 陈颖 | 福州市晋安区教育局 |  |  | 党组成员、副局长
|  | 黄辉 | 福州市晋安区教育局 |  |  | 财审科科长
|  | 欧雪琴 | 福州市晋安区教育局 |  |  | 民管办主任