## Sheet1
项目支出绩效自评表
|  |  | （ | 2021 | 年度）
一、基础信息 | 项目名称 | 基本公共卫生服务
| 主管部门 | 福州市晋安区卫生健康局 |  |  | 实施单位 | 福州市晋安区卫生健康局本级
| 单位地点 | 福州市晋安区福马路241号 |  |  |  |  | 邮政编码 |  | 350011
| 单位负责人 | 刘必森 |  | 职务 | 党组书记、局长、四级调研员 |  | 联系电话 |  | 83643257
| 财务负责人 | 艾章兴 |  | 职务 | 二级主任科员 |  | 联系电话 |  | 83643257
| 项目负责人 | 陈魁钺 |  | 职务 | 一级主任科员 |  | 联系电话 |  | 83643257
二、项目资金情况与年度总体情况 | 项目资金 （万元） |  |  | 计划数 | 到位数 | 支出数 | 结余数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2447 | 2230.73 | 2230.73 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2447 | 2230.73 | 2230.73 |  | 10 | 100% | 10
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — | 0% | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — | 0% | —
| 项目概况 | 基层医院通过开展基本公卫服务经费，达到提高基层医疗服务水平，改善全区医疗卫生环境
三、评价指标（100%） | 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
|  | 产出指标（50%，每个指标之间值差不超过5分） | 数量指标 | 预防接种建证率 | ≧90% | 100% | 15.0 | 15
|  |  | 时效指标 | 目标完成率 | 100% | 100% | 15.0 | 9
|  |  | 成本指标 | 预算执行率 | ≧95% | 91.16% | 20.0 | 18.23 | 由于七普人口数下降，经费支出数下降。
|  | 效益指标（30%） | 经济效益 指标
|  |  | 可持续影响指标 | 完成基本公共卫生服务数量 | 14项 | 14 | 30.0 | 30
|  | 满意度 指标（10%） | 服务对象满意度指标 | 群众对儿童保健服务满意度 | ≧95% | 99.2% | 10.0 | 10
| 总分 | [5 empty] | 100.00 | 92.23
四、调整指标（50%） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 |  | 得分计算过程 | 分值 | 得分 | 指标未得满分原因
| 产生指标 | 支出情况 | 当年预算资金使用率 | 本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。 |  | 6*22307250/24470000 | 6 | 5.47 | 因七普人口数由87万，下降至78.9775万人，导致支出经费下降。
|  |  | 结余结转资金执行率 | 本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。 |  | 0 | 6 | 6
|  |  | 预算综合执行率 | 本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。 |  | 6*22307250/24470000 | 6 | 5.47 | 因七普人口数由87万，下降至78.9775万，导致支出经费下降。
| 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员 | 本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。） |  | 有 | 1 | 1
|  |  | 目标编制数量 | 本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。 |  | 1 | 6 | 1 | 绩效目标编制数量较少5个
|  |  | 目标全面程度 | 本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。 |  | 2+2 | 5 | 4 | 产出、效益类指标编制种类达到4种
|  |  | 是否上传佐证材料 | 本指标5分。未全部上传不得分（目标完成率和预算执行率不需要上传） |  | 5 | 5 | 5
|  |  | 绩效监控填报情况 | 本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。 |  | 3 | 3 | 3
|  |  | 是否及时上报自评信息 | 本指标5分。（5月31日之前上报得满分，否则不得分） |  | 5 | 5 | 5
|  |  | 绩效监控应用情况 | 本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。 |  | 24470000-23901094 | 3 | 3
|  | 项目管理 | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。 |  | 2 | 2 | 2
|  |  | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。 |  | 2 | 2 | 2
| 总分分值 |  | 50 |  |  | 总得分 |  | 42.94
五、评价结论 | 评级标准 |  | 1.评价指标得分S≥90时，评价等级为“优”；90﹥S≧80时，评价等级为“良”；80﹥S≧60时，评价等级为“中”；S＜60时，评价等级为“差”。 2.调整指标得分C＜30时，评价等级不超过“中”。
| 最终自评等级 |  | 优
六、问题与建议 | 存在问题 |  |  |  | 改进建议
| 1.由于七普人口数下降，当年度基本公共卫生服务项目经费支出降低，当年度预算资金使用率降低，预算综合执行率降低。 2.目标编制数较少。 2.产出、效益类指标编制种类仅有4种。 |  |  |  | 1.精确人口数。2增加产出、效益类指标编制种类数。
七、评价组成员 | 专家组（评价工作组） | 姓名 | 单位 |  |  | 职务（职称） |  | 签字
|  | 刘必森 | 福州市晋安区卫生健康局 |  |  | 党组书记、局长、四级调研员
|  | 陈魁钺 | 福州市晋安区卫生健康局 |  |  | 一级主任科员
|  | 林榕 | 福州市晋安区卫生健康局 |  |  | 基卫科负责人（副主任医师）