## Sheet0
晋安区2024年市级重点项目汇总表
序号 | 项目名称 | 项目所在地 | 建设内容及规模 | 建设年限 | 总投资 (万元) | 2024年工作目标 |  |  |  |  | 责任单位 | 项目业主 | 责任人 | 续列、新增 | 是否2024省重点 | 行业类型 | 产业分类
[6 empty] | 计划投资(万元) | 计划目标进度 | 建设阶段 | 开工月份 | 竣工月份
合计：95项 |  |  |  |  | 12381276.79 | 4304889
在建：46项 |  |  |  |  | 5475628.81 | 1211500
1 | 福州晋安湖东侧地块“三创”示范园 | 鼓山镇 | 总建筑面积约96.1万平方米，项目以光电产业为核心，打造都市型新兴产业、创新型产业以及智能智造等三大产业集聚发展的高品质生态智慧产业园。重点建设智能化工厂、展示会议交流中心、研发中心、员工食堂、智慧停车场以及其他配套设施 | 2020-2025 | 806800 | 191000 | 未来科技大厦：一季度：主体施工达50%；二季度：主体施工达70%；三季度：主体施工达90%；四季度：室内装饰装修工程、水电安装工程及幕墙工程，IGG大厦：一季度：主体结构封顶；二季度：室内装饰装修工程、水电安装工程及幕墙工程；三季度：室内装饰装修工程、水电安装工程及幕墙工程；四季度：竣工验收，德艺文创科技研发中心：一季度：地下室施工完成；二季度：主体结构施工10%；三季度：主体结构施工30%；四季度：主体结构施工50% | 在建 |  |  | 晋安区政府 | 福州福兴经济开发区资产运营开发有限公司 | 董敬太 | 续列 | 是 | 产业项目 | 工业科技
2 | 晋安福兴经开区提升项目A3(未来科技大厦) | 鼓山镇 | 项目建设战略性新兴产业厂房、配套办公服务设施。土地面积10526平方米（合15.8亩），总建筑面积51841平方米。 | 2021-2026 | 51000 | 7000 | 第一季度：主体施工；第二季度：主体施工；第三季度：主体封顶；第四季度：外立面施工。 | 在建 |  |  | 晋安区政府 | 无线创意科技 | 董敬太 | 续列 |  | 产业项目 | 工业科技
3 | 福兴开发区提升改造A2-A地块(IP产品及运营中心项目) | 鼓山镇 | 总建筑面积95707平方米，建设IP产品及运营中心，作为企业IP产品运营、智能分拣、仓储物流、电子商务及办公产所。 | 2021-2025 | 80000 | 6000 | 第一季度：地下室施工；第二季度：主体施工30%；第三季度：主体施工50%；第四季度：主体施工80%。 | 在建 |  |  | 晋安区政府 | 福建德弘智汇信息科技有限公司 | 董敬太 | 续列 |  | 产业项目 | 工业科技
4 | 德通金属容器生产研发中心项目 | 鼓山镇 | 总建筑面积6866平方米，建设UV-LED机组等马口铁生产线（包含电源冷水机、UV固化段、看样输送段、收料段），应用385Nm紫外光普、进口定制高光芯片，采用紫外线冷光源技术。 | 2022-2025 | 160000 | 50000 | 第一季度：地下室施工；第二季度：主体结构施工30%；第三季度：主体结构施工50%；第四季度：主体结构施工80%。 | 在建 |  |  | 晋安区政府 | 福建德通金属容器股份有限公司 | 董敬太 | 续列 |  | 产业项目 | 工业科技
5 | 福兴经济开发区钢材市场及周边地块改造提升项目A2-B出让地块 | 鼓山镇 | 土地面积29.7亩，可建计容建筑面积6.9万平方米，建设智能设备自动化生产车间，引进DIP产线，自动贴片机等设备，可以提高电器元件的生产效率，同时可以减少用工人数，减少车间生产成本，同时自动化生产可以提高产品零件的精准度，提高产品质量，减少产品原材料的消耗程度，提高产品竞争力。 | 2023-2026 | 60000 | 20000 | 第一季度：桩基施工；第二季度：地下室施工；第三季度：主体施工20%；第四季度：主体施工50%。 | 在建 |  |  | 晋安区政府 | 福州市左创置业有限公司 | 董敬太 | 续列 |  | 产业项目 | 工业科技
6 | 宏捷总部大楼及其配套智慧产业园 | 鼓山镇 | 占地22.5亩，总建筑面积3.3万平发米，主要建设宏捷集团总部，并引进战略性新兴产业、互联网+货物运输平台、互联网+货物仓储平台、总部经济等优质企业入驻。 | 2023-2025 | 124100 | 35000 | 第一季度：外立面施工；第二季度：内部装修；第三季度：内部装修；第四季度：园区绿化施工。 | 在建 |  |  | 晋安区政府 | 福州宏捷商业管理有限公司 | 董敬太 | 续列 |  | 产业项目 | 工业科技
7 | 中青弘丰智创科技总部 | 鼓山镇 | 项目占地29.6亩，建筑面积33726平方米。建设中青弘丰智创科技总部项目，建设内容包括智能制造机器人基地、区块链创新应用研发基地、智慧供应链应用中心、供应链金融服务中心以及元宇宙技术研发与应用等，以“高新技术”定位细化，凸显智创科技总部向高附加值细分领域深入探索的尖端化趋势。 | 2023-2025 | 129900 | 50000 | 第一季度：主体结构施工30%；第二季度：主体结构施工50%；第三季度：主体结构施工80%；第四季度：主体结构封顶。 | 在建 |  |  | 晋安区政府 | 福建中青弘丰科技有限公司 | 董敬太 | 续列 |  | 产业项目 | 工业科技
8 | 纵横集团总部 | 鼓山镇 | 项目占地约39.5亩，建设涵盖金融投资、资产管理、酒店运营、农业旅游的综合性集团总部大楼，打造集商务办公、商业、顶奢五星级酒店等业态为一体的纵横集团总部。 | 2022-2025 | 100000 | 10000 | 第一季度：地下室施工；第二季度：主体施工20%；第三季度：主体施工30%；第四季度：主体施工40%。 | 在建 |  |  | 晋安区政府 | 福建南山纵横投资发展有限公司 | 董敬太 | 续列 |  | 产业项目 | 商贸服务业
9 | 梅园公社 | 鼓山镇 | 土地面积：9993平方米（合14.99亩）；容积率：1.0以上、2.5以下；建筑密度：30%以下（含30%）；绿地率：30%以上（含30%）；建筑限高 （层数）：60米以下（含60米，住宅建筑高度不低于21米）。 | 2023-2025 | 42000 | 7000 | 第一季度：主体施工；第二季度：主体施工；第三季度：主体封顶；第四季度：外立面施工。 | 在建 |  |  | 晋安区政府 | 福州前屿梅园投资有限公司 | 董敬太 | 续列 |  | 产业项目 | 商贸服务业
10 | 福州三明商会大厦 | 鼓山镇 | 该项目总用地面积9650平方米，总建筑面积54354平方米（其中：地上建筑面积39565平方米，地下建筑面积14780平方米）；拟建工程由1#办公楼（15F）、2#办公楼（22F）及附属裙房（3-5F）组成，设置二层地下室。 | 2023-2025 | 58065 | 30000 | 一季度：地下室施工；二季度：主体施工；三季度：主体封顶；四季度：外立面施工 | 在建 |  |  | 晋安区政府 | 华盛置业集团建设工程有限公司 | 董敬太 | 新增 | 是 | 产业项目 | 服务业
11 | 源脉温泉水乐园 | 鼓山镇 | 打造光明港温泉文化展示体验点，并对大众开放。 | 2023-2025 | 13000 | 4000 | 第一季度：地下室施工；第二季度：主体施工；第三季度：主体封顶；第四季度：外立面施工。 | 在建 |  |  | 晋安区政府 | 福州市水务集团 | 董敬太 | 续列 |  | 产业项目 | 旅游
12 | 晋安湖三创园A、B地块（晋芯科技园、双兴数智园） | 鼓山镇 | 用地面积22872平方米，总建筑面积86066平方米，其中计容建筑面积68616平方米，不计容面积17450平方米，土地用途为工矿仓储用地-工业用地。其中地块一建筑用地面积11345平方米，容积率1.2以上，3.0以下，建筑密度35%以下（含35%），绿地率15%以上（含15%），20%以下（含20%），建筑高度50米以下（含50米）；地块二建筑用地面积11527平方米，容积率1.2以上，3.0以下，建筑密度35%以下（含35%），绿地率15%以上（含15%），20%以下（含20%），建筑高度50米以下（含50米）。其他建设内容按批准的规划技术指标实施。 | 2023-2026 | 144039.9 | 40000 | 一季度：地下室施工；二季度：主体开始施工；三季度：主体施工20%；四季度：主体施工达50% | 在建 |  |  | 晋安区政府 | 福州市左创置业有限公司 | 董敬太 | 新增 | 是 | 基础设施 | 工业科技
13 | 三环新苑三期出让地(秀林居) | 鼓山镇 | 项目用地面积28208平方米（合42.31亩）,住宅用地70年、商服（商业）用地40年,1.0以上、1.1以下（含1.1，其中商业建筑面积不少于1000平方米、不超过1100平方米）。 | 2022-2024 | 36600 | 1000 | 第一季度：竣工验收。 | 在建 |  | 3 | 晋安区政府 | 福州福州众益置业有限公司 | 董敬太 | 续列 |  | 基础设施 | 旧改及保障房（含房地产）
14 | 晋樾郡 | 鼓山镇 | 该地块位于连江北路东侧、福马路北侧，出让面积15842平方米（合23.8亩），用途为住宅用地、幼儿园用地。 | 2022-2025 | 75000 | 2500 | 第一季度：主体施工；第二季度：主体施工；第三季度：主体封顶；第四季度：外立面施工。 | 在建 |  |  | 晋安区政府 | 福州海融置业有限公司 | 董敬太 | 续列 |  | 基础设施 | 旧改及保障房（含房地产）
15 | 望麓公馆 | 鼓山镇 | 用地面积65759平方米;总建筑面积141214.4平方米，其中计容建筑面积105214.4平方米，不计容面积36000平方米。土地用途为住宅用地，出让年限住宅用地70年，容积率1.0以上，1.6以下(含1.6)，建筑密度25%以下(含25%)，绿地率35%以上(含35%)，建筑高度50米以下(含50米，住宅建筑高度不低于21米)，其他建设内容按批准的规划技术指标实施。主要建筑物面积:141214.4平方米，新增生产能力(或使用功能):装配式建造。 | 2023-2025 | 148192 | 25000 | 第一季度：主体施工；第二季度：主体施工；第三季度：主体封顶；第四季度：外立面施工。 | 在建 |  |  | 晋安区政府 | 福州工业园区开发集团有限公司 | 董敬太 | 续列 |  | 基础设施 | 旧改及保障房（含房地产）
16 | 誉湖郡 | 鼓山镇 | 位于晋安区化工路与前横路交叉口西北侧，地铁4号线横屿站西侧地块。土地面积21333平方米（合32亩），土地用途及年限为住宅用地70年、商服（商业）用地40年；容积率1.0以上2.8以下，建筑密度35%以下（含35%），绿地率30%以上（含30%），建筑限高80米以下（住宅建筑高度21米以上）。 | 2023-2025 | 190847.91 | 20000 | 第一季度：主体施工80%；第二季度：主体结构封顶；第三季度：外立面幕墙装修；第四季度：室内装修。 | 在建 |  |  | 晋安区政府 | 福建榕发置地有限公司 | 董敬太 | 续列 |  | 基础设施 | 旧改及保障房（含房地产）
17 | 新投·尚峯境 | 鼓山镇 | 位于晋安区福光南路以东，远洋路以北，三远片区项目A1出让地块。土地面积37231平方米（合55.85亩），土地用途及年限为住宅用地70年；容积率1.0以上2.9以下，建筑密度30%以下（含30%），绿地率30%以上（含30%），建筑限高100米以下（住宅建筑高度21米以上）。 | 2023-2025 | 220814 | 20000 | 第一季度：桩基施工；第二季度：地下施工；第三季度：主体施工；第四季度：主体施工30。 | 在建 |  |  | 晋安区政府 | 福州三江口建设发展有限责任公司 | 董敬太 | 续列 |  | 基础设施 | 旧改及保障房（含房地产）
18 | 东峦郡 | 鼓山镇 | 位于晋安区福光南路以东，远洋路以北，三远片区项目A3出让地块。土地面积83440平方米（合125.16亩），土地用途及年限为住宅用地70年、商服（商业）用地40年；容积率1.0以上3.3以下，建筑密度35%以下（含35%），绿地率30%以上（含30%），建筑限高100米以下（住宅建筑高度21米以上）。 | 2023-2025 | 330054 | 12000 | 第一季度：桩基施工；第二季度：地下室施工；第三季度：主体施工；第四季度：主体施工。 | 在建 |  |  | 晋安区政府 | 福州工业园区开发集团有限公司 | 董敬太 | 续列 |  | 基础设施 | 旧改及保障房（含房地产）
19 | 宏捷租赁住房项目 | 鼓山镇 | 总建筑面积4万平方米，项目计划建设4栋楼，建成后预计可提供800个房间，用于员工居住及社会租赁。 | 2023-2025 | 30000 | 7000 | 第一季度：主体施工30%；第二季度：主体施工50%；第三季度：主体施工80%；第四季度：主体封顶。 | 在建 |  |  | 晋安区政府 | 福州宏捷实业有限公司 | 董敬太 | 续列 |  | 基础设施 | 旧改及保障房（含房地产）
20 | 紫晋雅院 | 鼓山镇 | 土地面积：14126平方米（合21.19亩）；土地用途及年限：住宅用地70年；容积率：1.0以上，2.8以下；建筑密度：25%以下（含25%）；绿地率：30%以上（含30%）；建筑限高：100米以下（住宅建筑高度21米以上）。 | 2023-2025 | 115374 | 35000 | 第一季度：主体结构施工30%；第二季度：主体结构施工50%；第三季度：主体结构施工80%；第四季度：主体结构封顶。 | 在建 |  |  | 晋安区政府 | 福州工业园区开发集团有限公司 | 董敬太 | 续列 |  | 基础设施 | 旧改及保障房（含房地产）
21 | 万旭蔷薇星宸 | 鼓山镇 | 该地块为连江路东侧、福马路南侧的连潘旧改项目出让地三，面积9559平方米（合14.34亩），为住宅用地，建设自持社会租赁住房。 | 2022-2025 | 80000 | 6000 | 第一季度：主体施工；第二季度：主体施工；第三季度：主体封顶；第四季度：外立面施工。 | 在建 |  |  | 晋安区政府 | 福州星著实业发展有限公司 | 董敬太 | 续列 |  | 基础设施 | 旧改及保障房（含房地产）
22 | 锦樾华庭 | 鼓山镇 | 本项目占地面积为23106平方米，其中:A地块占地面积18515平方米，B地块占地面积4591平方米。设计总建筑面积约42338平方米。住宅用地70年，商服用地40年，公共管理与公共服务(幼儿园)用地50年。容积率:1.0以上，1.49以下;建筑密度:26%以下;绿地率:35%以上(含35%);其他建设内容按批准的规划技术指标实施。主要建筑物面积:42338平方米，新增生产能力(或使用功能):装配式建造。 | 2022-2024 | 40000 | 2000 | 第一季度：外墙装饰；第二季度：内部装修；第三季度：绿化扫尾；第四季度：竣工验收。 | 在建 |  | 12 | 晋安区政府 | 福州新盛安置业有限公司 | 董敬太 | 续列 |  | 基础设施 | 旧改及保障房（含房地产）
23 | 湖映公馆 | 鼓山镇 | 本项目拟建住宅、商业小区配套设施等，宗地出让面积38736平方米。其中，建筑容积率1.0以上2.8以下，建筑密度30%以下(含30%)，建筑高度100米以下(住宅建筑高度21米以上)绿地率30%以上(含30%)。实际建设内容按国有建设用地使用权出让合同及批准的规划技术指标实施。主要建筑物面积:138400.80平方米。 | 2023-2025 | 380000 | 65000 | 第一季度：主体施工；第二季度：主体施工；第三季度：主体封顶；第四季度：外立面施工。 | 在建 |  |  | 晋安区政府 | 福州同悦地产有限公司 | 董敬太 | 续列 |  | 基础设施 | 旧改及保障房（含房地产）
24 | 龙湖麓宸郡 | 鼓山镇 | 土地面积：19307平方米（合28.96亩），土地用途：商服（商业、商务）用地，出让年限：商服（商业、商务）用地40年，容积率：2.0以下（其中商业商务建筑面积不少于9000平方米，不超过9500平方米),建筑密度：25%（含25%），绿地率：30%以上（含30%），建筑限高：60米以下（含60米，住宅建筑高度21米以上），其他建设内容按规划批准的技术指标实施。 | 2021-2026 | 89500 | 7000 | 第一季度：主体施工；第二季度：主体施工；第三季度：主体封顶；第四季度：外立面施工。 | 在建 |  |  | 晋安区政府 | 福州宇冠置业有限公司 | 董敬太 | 续列 |  | 基础设施 | 旧改及保障房（含房地产）
25 | 新投·湖心境 | 新店镇 | 土地面积：15221平方米（合22.8亩）；土地用途及年限：住宅用地70年；容积率：1.0以上，2.2以下；建筑密度：25%以下（含25%）；绿地率：35%以上（含35%）；建筑限高：60米以下（含60米，住宅建筑高度21米以上）。 | 2023-2025 | 113835 | 18000 | 第一季度：桩基施工；第二季度：桩基及地下部分施工；第三季度：主体施工；第四季度：主体及部分外立面施工。 | 在建 |  |  | 晋安区政府 | 福州三江口建设发展有限责任公司 | 董敬太 | 续列 |  | 基础设施 | 旧改及保障房（含房地产）
26 | 横屿山L-04出让地块（眼科医院） | 鼓山镇 | 总建筑面积约20855平方米，包含：门诊住院综合楼，地上层数6层，面积15091.49平方米；地下层数1层，面积5718.04平方米。 | 2023-2025 | 30000 | 20000 | 第一季度：地下室施工；第二季度：主体结构施工30%；第三季度：主体结构施工50%；第四季度：主体结构施工80%。 | 在建 |  |  | 晋安区政府 | 福州眼科医院有限公司 | 董敬太 | 新增 |  | 社会事业 | 社会事业
27 | 福州市晋安区中医院建设工程项目（晋安区医疗物资储备中心） | 鼓山镇 | 项目计容建筑面积2500㎡，一期新建门诊医技综合楼，计容建筑面积7000㎡。拟建急诊部、门诊部、医技科室、保障系统、行政管理以及院内生活设施等；二期拟建病房医技综合楼，计容建筑面积为17893㎡，地下室建筑面积：15000㎡，保障系统、病房、手术室等设施。 | 2020-2024 | 60000 | 14000 | 一季度：主体结构施工；二季度：室内装饰装修工程、水电安装工程及幕墙工程；三季度：室内装饰装修工程、水电安装工程及幕墙工程；四季度：竣工验收 | 在建 |  | 12 | 晋安区政府 | 福州市晋安区鼓山镇卫生院 | 董敬太 | 新增 | 是 | 社会事业 | 社会事业
28 | 福州铁建建筑有限公司厂房 | 新店镇 | 土地面积10332平方米（合15.5亩），计划建设环保型新型建筑材料生产基地，结合镶嵌式建筑风格，按照实际定制为主，全面减低建筑垃圾。通过引进先进的生产技术，有效的提高生产效率，减低生产成本。 | 2023-2025 | 12510 | 3000 | 第一季度：桩基施工； 第二季度：桩基及地下部分施工； 第三季度：主体施工； 第四季度：主体及部分外立面施工。 | 在建 |  |  | 晋安区政府 | 福建铁建建筑有限公司 | 董敬太 | 续列 |  | 产业项目 | 工业科技
29 | 福州烟草区域物流配送中心建设项目 | 新店镇 | 项目土地面积103.9亩，建筑面积约7万平方米，建设为烟草区域物流园，包括联合工房、办公辅助用房以及其他配套设施，建设覆盖福州、莆田、宁德的烟草区域物流配送中心，年仓储分拣卷烟约58万箱。 | 2022-2025 | 71920 | 7000 | 第一季度：主体施工；第二季度：主体施工；第三季度：主体外立面装饰装修工程；第二季度：项目景观软景及公区精装。 | 在建 |  |  | 晋安区政府 | 福建省烟草公司福州市公司 | 董敬太 | 续列 |  | 产业项目 | 商贸服务业
30 | 西园加油站 | 新店镇 | 土地面积：2699平方米（合4.05亩）；土地用途及年限：商服（加油加气站）用地50年；容积率：0.5以下（含0.5）；建筑密度：30%以下（含30%）；绿地率：35%以上（含35%）；建筑限高：12米以下(含12米）。 | 2023-2024 | 19000 | 500 | 第一季度：外墙装饰；第二季度：内部装修；第三季度：机器安装；第四季度：竣工验收。 | 在建 |  | 12 | 晋安区政府 | 中石化森美（福建）石油有限公司福州分公司 | 董敬太 | 续列 |  | 基础设施 | 城建环保
31 | 福建佛学院 | 新店镇 | 项目位于新店镇鹅峰村横厝地块，选址面积28938平方米，建筑用地面积25486平方米。 | 2023-2025 | 20000 | 10000 | 第一季度：桩基施工；第二季度：桩基及地下部分施工；第三季度：主体施工；第四季度：主体及部分外立面施工。 | 在建 |  |  | 晋安区政府 | 福州象峰崇福寺 | 董敬太 | 续列 |  | 社会事业 | 社会事业
32 | 晋安太阳电缆总部大厦 | 岳峰镇 | 总建筑面积约3.1万平方米，拟建设太阳电缆总部大厦，配套办公及商业功能，项目建成后预计年税收可超干万 | 2023-2026 | 31000 | 15000 | 一季度：土地平整；二季度：主体结构施工；三季度：室内粉刷、水电安装；四季度：二次结构施工 | 在建 |  |  | 晋安区政府 | 太阳铜业（福州）有限公司 | 董敬太 | 新增 |  | 产业项目 | 商贸服务业
33 | 云谷街区 | 岳峰镇 | 云谷街区将文化、运动、餐饮等多品类业态功能型街区集于一体。 | 2022-2024 | 10000 | 8000 | 第一季度：外墙装饰；第二季度：竣工验收。 | 在建 |  | 6 | 晋安区政府 | 福建登云房地产开发有限公司 | 董敬太 | 新增 |  | 产业项目 | 商贸服务业
34 | 鹤林商服二期 | 岳峰镇 | 鹤林商服二期项目位于福州主城东三环板块，用地面积51156m,总建筑面积近十二万平方，计划建成南方海峡建材广场，将打造成居然之家福建总店，由“居然之家”新零售有限公司承担运营管理。 | 2022-2024 | 50000 | 45000 | 第一季度：外墙装饰；第二季度：内部装修；第三季度：绿化扫尾；第四季度：竣工验收。 | 在建 |  | 12 | 晋安区政府 | 福州市晋安区岳峰镇竹屿村经济合作社管委会 | 董敬太 | 新增 |  | 产业项目 | 商贸服务业
35 | 锦毓公馆 | 岳峰镇 | 位于凤坂河北侧、岳峰北路西侧，塔头七期出让地块三，面积16096平方米（合24.14亩），住宅用地。 | 2022-2024 | 102511 | 500 | 第一季度：外墙装饰；第二季度：内部装修；第三季度：绿化扫尾；第四季度：竣工验收。 | 在建 |  | 12 | 晋安区政府 | 中和投资发展有限公司 | 董敬太 | 续列 |  | 基础设施 | 旧改及保障房（含房地产）
36 | 晋安泰康之家福园养老社区项目 | 岳峰镇 | 总建筑面积约10.1万平方米，拟建12栋单体建筑，其中二级康复医院 1栋、护理楼1栋、大型社区活动中心1座、9栋独立生活楼栋，共设计养老床位1470床 | 2022-2024 | 150000 | 63000 | 一季度：地下室施工；二季度：落架完成；三季度：外立面粉刷；四季度：竣工验收 | 在建 |  | 12 | 晋安区政府 | 泰康之家（福州）置业有限责任公司 | 董敬太 | 续列 | 是 | 社会事业 | 社会事业
37 | 福建振和生物医药产业园 | 宦溪镇 | 总建筑面积86000平方米，打造的生物医药高科技园区，重点吸引国家基础药物、小分子药物、蛋白质药物、基因重组药物、海洋生物药、检测试剂及设备开发、原料药物及辅料、医疗材料及器械、生物制剂等方面的国内外知名机构、研发中心及相关企业入驻。通过专业化的硬件设施、规范化的园区管理、完善的产业服务体系，充分发挥科技园区产业集聚和引领示范作用，打造集研发、孵化、加速、创新创业为一体的高科技产业园区，推动区域生物医药产业集聚和发展。 | 2022-2025 | 125000 | 40000 | 第一季度：主体施工；第二季度：主体施工；第三季度：主体封顶；第四季度：外立面施工。 | 在建 |  |  | 晋安区政府 | 振和（福建）生物医药科技有限公司 | 董敬太 | 续列 |  | 产业项目 | 工业科技
38 | 九峰金熊生物科技园 | 寿山乡 | 拟在九峰村大王山选址约680亩，建设森林康养项目，着力开展生物科学技术研究服务、生物医药等高端产业，为医药健康产业开展技术研发和产业化提供重要载体。 | 2022-2024 | 20000 | 4000 | 第一季度：外墙装饰；第二季度：内部装修；第三季度：绿化扫尾；第四季度：竣工验收。 | 在建 |  | 12 | 晋安区政府 | 福建金熊世家生物科技有限公司 | 董敬太 | 续列 |  | 产业项目 | 工业科技
39 | 福州晋安区腾能环保新材料循环经济产业园 | 寿山乡 | 总建筑面积8.66万平方米，建设集生产车间、研发中心、实验室为一体的现代化综合性厂房9栋以及轻质陶粒、轻质陶粒砌块、轻质陶粒墙板生产线11条，项目建成后年产50万立方米轻质陶粒及相关制品 | 2021-2026 | 52000 | 11000 | 一季度：工业部分一期生产车间开工建设15%；二季度：工业部分一期生产车间开工建设20%；三季度：工业部分一期生产车间开工建设25%；四季度：工业部分一期生产车间开工建设30% | 在建 |  |  | 晋安区政府 | 福建省腾能环保新材料有限公司 | 董敬太 | 续列 | 是 | 产业项目 | 工业科技
40 | 红庙村循环经济产业园 | 寿山乡 | 与市属红庙岭循环经济产业园形成联动互补，新开发占地约900亩的红庙村循环经济产业园。可新增建筑面积约30万平方米，其中生产厂房约25万平方米，辅助和生活配套约5万平方米，预计年处理余泥渣土300万立方米、再生资源回收利用50万吨，将有效实现渣土的减量化、资源化、无害化再利用。 | 2023-2030 | 500000 | 150000 | 第一季度：桩基施工；第二季度：地下室施工；第三季度：主体施工；第四季度：主体施工。 | 在建 |  |  | 晋安区政府 | 寿山乡人民政府 | 董敬太 | 续列 |  | 产业项目 | 工业科技
41 | 魔兽森林 | 寿山乡 | 项目占地约120亩，总建筑面积约80000平方米，建设以展示表演、亲子游乐、科普研学、康养医养、休闲度假等为主要内容的森林旅游乐园。 | 2022-2026 | 105000 | 30000 | 第一季度：主体结构施工；第二季度：主体结构施工；第三季度：主体结构进度完成50%；第四季度：主体结构进度完成80%。 | 在建 |  |  | 晋安区政府 | 福州龙巢动植物王国有限公司 | 董敬太 | 续列 |  | 产业项目 | 旅游
42 | 福州龙巢野生动植物王国建设项目 | 寿山乡 | 总建筑面积179946平方米，拟建设野生动植物王国国家4A级景区，分三期建设，具体内容包括福州龙巢农牧发展基地、福州龙巢旅游综合开发项目、畲药谷，及配套游客接待设施、道路和生产生活设施，拟引进野生动植物1000余种18000余头(只)。 | 2020-2026 | 250000 | 50000 | 第一季度：完成一期园区的道路建设；第二季度：农牧发展基地建设30%；第三季度：农牧发展基地建设50%；第四季度：农牧发展基地建设70%。 | 在建 |  |  | 晋安区政府 | 福州龙巢野生动植物王国有限公司 | 董敬太 | 续列 |  | 产业项目 | 旅游
43 | 寿山国石小镇项目 | 寿山乡 | 总建筑面积：23670平方米，依托寿山石文化优势，通过创意旅游项目的植入，拓展产业链，大力发展旅游业，着力打响寿山石文化品牌，打造集寿山石原产地创作、体验、休闲、观光、文化创意于一体的文化产业链聚集地。 | 2022-2026 | 60000 | 3000 | 第一季度：项目一期建设；第二季度：一期配套设施施工；第三季度：一期配套设施施工；第四季度：二期建设。 | 在建 |  |  | 晋安区政府 | 福州市晋安区国有资产投资发展集团有限公司 | 董敬太 | 续列 |  | 产业项目 | 旅游
44 | 基于5G+数字孪生的智慧工地项目 | 茶园街道 | 总建筑面积：15784平方米，以5G+数字孪生技术为核心，实现装配式建筑全生命周期工程建设数据采集、流转、展示、决策的综合服务体系。完成项目全过程的资料归集，以BIM模型作为信息载体、数据查看入口，做到信息互通服务全过程项目管理。 | 2023-2024 | 11000 | 2000 | 第一季度：采购设备；第二季度：安装设备；第三季度：调试设备；第四季度：竣工验收。 | 在建 |  | 12 | 晋安区政府 | 中电福富信息科技有限公司 | 董敬太 | 续列 |  | 产业项目 | 工业科技
45 | 华玺公馆 | 茶园街道 | 土地面积：15905平方米（合23.86亩）；土地用途及年限：住宅用地70年、商服（商业）用地40年；容积率：1.0以上，2.95以下（其中商业建筑面积不少于3000平方米，不超过3700平方米）；建筑密度：30%以下（含30%）；绿地率：30%以上（含30%）；建筑限高：100米以下（住宅建筑高度21米以上）。 | 2023-2025 | 75166 | 25000 | 第一季度：桩基施工；第二季度：桩基及地下部分施工；第三季度：主体施工；第四季度：主体及部分外立面施工。 | 在建 |  |  | 晋安区政府 | 福州工业园区开发集团有限公司 | 董敬太 | 续列 |  | 基础设施 | 旧改及保障房（含房地产）
46 | 建总雲璟轩 | 茶园街道 | 土地面积：23292平方米（合34.94亩）；土地用途及年限：住宅用地70年、商服（商业）用地40年；容积率：1.0以上，2.7以下（其中商业建筑面积不超过2000平方米）；建筑密度：30%以下（含30%）；绿地率：30%以上（含30%）；建筑限高：80米以下（住宅建筑高度21米以上）。 | 2023-2025 | 101400 | 40000 | 第一季度：桩基施工；第二季度：地下室施工；第三季度：主体施工；第四季度：主体施工。 | 在建 |  |  | 晋安区政府 | 福建省榕圣市政工程股份有限公司 | 董敬太 | 续列 |  | 基础设施 | 旧改及保障房（含房地产）
计划新开工：39项 |  |  |  |  | 6404407.98 | 3093389
47 | 晋安福万总部大楼 | 鼓山镇 | 项目总建筑面积:65507.60平方米，建设福万玩具集团总部，建设内容包括合成硅材料实验基地总部以及租赁用房。 | 2024-2026 | 270000 | 60000 | 一季度：前期手续报批；二季度：前期手续报批；三季度：前期手续报批；四季度：桩基施工 | 计划新开工 | 12 |  | 晋安区政府 | 中国福万( 福建 )玩具有限公司 | 董敬太 | 新增 | 是 | 产业项目 | 商贸服务业
48 | 2023-34号福兴经开区钢材市场及周边B2-1-A地块 | 鼓山镇 | 土地面积：12045平方米（合18.07亩）；土地用途及年限：工业用地50年 ；容积率：2.0以上、3.0以下；建筑密度：35%以下（含35%）；绿地率：15%以上（含15%）-20%以下（含20%）；建筑限高：50米以下（含50米）；拟建造一座办公楼，以满足该集团员工日常办公和运营的需要。 | 2024-2026 | 15000 | 5000 | 第一季度：前期手续报批；第二季度：前期手续报批；第三季度：前期手续报批；第四季度：桩基施工。 | 计划新开工 | 12 |  | 晋安区政府 | 福建喜盾汽车服务有限公司 | 董敬太 | 新增 |  | 产业项目 | 商贸服务业
49 | 樟林路东北侧出让地块 | 鼓山镇 | 地块位于晋安区东三环沿线，樟林路东北侧出让地块，土地面积40066平方米（合60.1亩）。 | 2024-2027 | 60000 | 40000 | 第一季度：前期手续报批；第二季度：前期手续报批；第三季度：前期手续报批；第四季度：桩基施工。 | 计划新开工 | 12 |  | 晋安区政府 | 福州工业园区开发集团有限公司 | 董敬太 | 新增 |  | 基础设施 | 旧改及保障房（含房地产）
50 | 三远片区LP-K-4A出让地块 | 鼓山镇 | 土地面积：46872平方米（合70.31亩）；土地用途及年限：住宅用地70年、商服（商业）用地40年；容积率：1.0以上、3.1以下（其中商业建筑面积不少于3000平方米，不超过7000平方米）；设置1处幼儿园，用地面积不少于5040平方米；建筑密度：35%以下（含35%）；绿地率：30%以上（含30%）；建筑限高：100米以下（住宅建筑高度21米以上） | 2024-2026 | 337865 | 180000 | 第一季度：前期手续报批；第二季度：桩基施工；第三季度：完成桩基施工；第四季度：地下室施工。 | 计划新开工 | 6 |  | 晋安区政府 | 福州市建设发展集团有限公司 | 董敬太 | 新增 |  | 基础设施 | 旧改及保障房（含房地产）
51 | 三远片区LP-K-4B出让地块 | 鼓山镇 | 土地面积：44731平方米（合67.1亩）；土地用途及年限：住宅用地70年、商服（商业）用地40年；容积率：1.0以上、3.1以下（其中商业建筑面积不少于4000平方米，不超过8000平方米）；建筑密度：35%以下（含35%）；绿地率：30%以上（含30%） | 2024-2026 | 332278 | 180000 | 第一季度：前期手续报批；第二季度：桩基施工；第三季度：完成桩基施工；第四季度：地下室施工。 | 计划新开工 | 6 |  | 晋安区政府 | 福州市建设发展集团有限公司 | 董敬太 | 新增 |  | 基础设施 | 旧改及保障房（含房地产）
52 | 三远片区LP-K-2出让地块 | 鼓山镇 | 土地面积：106187平方米（合159.28亩）；土地用途及年限：住宅用地70年、商服（商业）用地40年、公共管理与公共服务（小学、中学）用地50年；容积率：1.0以上、2.4以下；建筑密度：31.6%以下；绿地率：30%以上（含30%）；建筑限高：100米以下（住宅建筑高度21米以上） | 2024-2026 | 305000 | 220000 | 第一季度：前期手续报批；第二季度：前期手续报批；第三季度：桩基施工；第四季度：完成桩基施工。 | 计划新开工 | 9 |  | 晋安区政府 | 福州市建设发展集团有限公司 | 董敬太 | 新增 |  | 基础设施 | 旧改及保障房（含房地产）
53 | 福州市晋安区医院感染病防治大楼建设项目 | 鼓山镇 | 总建筑面积1.3万平方米，拟建设1栋感染病防治大楼，建成后新增40张床位。项目建设内容包括：土建、给排水、电气、暖通、消防、绿化工程等 | 2024-2026 | 26002.39 | 14000 | 第一季度：前期手续报批；第二季度：前期手续报批；第三季度：前期手续报批；第四季度：桩基施工。 | 计划新开工 | 12 |  | 晋安区政府 | 福州市晋安区医院 | 董敬太 | 续列 |  | 社会事业 | 社会事业
54 | 红光小学改扩建项目 | 鼓山镇 | 该项目总用地面积为20431平方米，建筑用地面积为23410平方米，其中计容建筑面积20190平方米，不计容建筑面积3220平方米。项目包含教学楼、综合楼、行政楼、体艺楼及地下室、室外运动场及其他室外配套设施。主要建设内容包括土建安装、给排水、电气、暖通、景观绿化等。 | 2024-2027 | 19222.1 | 8000 | 第一季度：前期工作报批；第二季度：桩基施工；第三季度：地下室施工；第四季度：完成地下室施工。 | 计划新开工 | 6 |  | 晋安区政府 | 晋安区教育局 | 董敬太 | 新增 |  | 社会事业 | 社会事业
55 | 肿瘤防治综合大楼 | 鼓山镇 | 项目建设规模及主要内容:拆除旧病房大楼，新建肿瘤防治综合大楼及附属用房，设床位450张。总建筑面积为51605.97平方米,其中地上建筑面积35105.97平方米，地下建筑面积16500.00平方米。 | 2024-2027 | 50234.49 | 30000 | 第一季度：桩基施工；第二季度：地下室施工建设；第三季度：主体施工20%；第四季度：主体施工50%。 | 计划新开工 | 3 |  | 晋安区政府 | 福建省肿瘤医院 | 董敬太 | 新增 |  | 社会事业 | 社会事业
56 | 益凤城市物流分拨中心及益凤周边配套道路项目 | 新店镇 | 总建筑面积约65万平方米，打造现代化智慧物流园及园区配套道路。项目依托物流集团的快递物流网络和大数据网络优势，通过“快递+高端物流”和“互联网+产业服务”的双核驱动，打造区域性现代产业创新、协同发展的产业服务型园区，构建特色的产业服务生态圈，未来将为晋安区智慧物流服务业的集聚壮大夯实基础 | 2024-2026 | 277300 | 130000 | 一季度：项目规划调整；二季度：项目土地手续报批；三季度：项目地块出让及前期手续办理；四季度：动工建设 | 计划新开工 | 11 |  | 晋安区政府 | 福州市晋安区国有资产投资发展集团有限公司 | 董敬太 | 新增 | 是 | 产业项目 | 服务业
57 | 战坂路东侧出让地块三 | 新店镇 | 土地面积：4999平方米（合7.5亩）；土地用途及年限：商业（酒店）用地40年；容积率：1.0以上、3.5以下；建筑密度：30%以下（含30%）；绿地率：35%以上；建筑限高：80米以下 | 2024-2025 | 15000 | 7800 | 第一季度：前期手续报批；第二季度：桩基施工；第三季度：地下室施工建设；第四季度：完成地下室施工。 | 计划新开工 | 6 |  | 晋安区政府 | 福建岸洋实业有限公司 | 董敬太 | 新增 |  | 产业项目 | 商贸服务业
58 | 新店东片区改造项目J-02出让地块 | 新店镇 | 土地面积：7808平方米（合11.71亩）；土地用途及年限：商服（商业、商务）用地40年；容积率：1.6以下（含1.6，其中商业建筑面积不超过6720平方米）；建筑密度：35%以下（含35%）；绿地率：35%以上（含35%）；建筑限高：24米以下（含24米） | 2024-2026 | 18000 | 10000 | 第一季度：前期手续报批；第二季度：前期手续报批；第三季度：前期手续报批；第四季度：桩基施工。 | 计划新开工 | 12 |  | 晋安区政府 | 待定 | 董敬太 | 新增 |  | 产业项目 | 商贸服务业
59 | 新店东片区改造项目J-17出让地块 | 新店镇 | 土地面积：8435平方米（合12.65亩）；土地用途及年限：商服（商业、商务）用地40年；容积率：1.6以下（含1.6，其中商业建筑面积不超过6240平方米）；建筑密度：35%以下（含35%）；绿地率：35%以上（含35%）；建筑限高：24米以下（含24米） | 2024-2026 | 20000 | 12000 | 第一季度：前期手续报批；第二季度：前期手续报批；第三季度：前期手续报批；第四季度：桩基施工。 | 计划新开工 | 12 |  | 晋安区政府 | 待定 | 董敬太 | 新增 |  | 产业项目 | 商贸服务业
60 | 颂原公馆 | 新店镇 | 项目用地面积:25778平方米，容积率:1.0以上，2.3以下(商业建筑面积不超过1000平方米):建筑密度25%以下(含25%);建筑高度:80米以下(住宅建筑高度21米以上);绿地率: 35%以上(含35%)，主要建筑物面积:59289.4平方米 | 2024-2026 | 141600 | 100000 | 第一季度：桩基施工；第二季度：桩基施工；第三季度：地下室施工建设；第四季度：完成地下室施工。 | 计划新开工 | 1 |  | 晋安区政府 | 福州榕昌房地产有限公司 | 董敬太 | 新增 |  | 基础设施 | 旧改及保障房（含房地产）
61 | 西庄路西侧出让地块 | 新店镇 | 土地面积：17439平方米（合26.16亩）；土地用途及年限：住宅用地70年、商服（商业）用地40年；容积率：1.0以上、2.8以下（其中商业建筑面积1000-1500平方米）；建筑密度：20%以下（含20%）；绿地率：35%以上（含35%）；建筑限高：80米以下（住宅建筑高度21米以上）。 | 2024-2026 | 75000 | 40000 | 第一季度：前期手续报批；第二季度：前期手续报批；第三季度：前期手续报批；第四季度：桩基施工。 | 计划新开工 | 12 |  | 晋安区政府 | 待定 | 董敬太 | 新增 |  | 基础设施 | 旧改及保障房（含房地产）
62 | 外环路北侧出让地块 | 新店镇 | 土地面积：24187平方米（合36.28亩）；土地用途及年限：住宅用地70年、商服（商业）用地40年；容积率：1.0以上、1.6以下（其中商业建筑面积4000-4500平方米）；建筑密度：30%以下（含30%）；绿地率：35%以上（含35%）；建筑限高：36米以下(含36米，其中住宅建筑高度21米以上） | 2024-2026 | 42000 | 22000 | 第一季度：前期手续报批；第二季度：前期手续报批；第三季度：前期手续报批；第四季度：桩基施工。 | 计划新开工 | 12 |  | 晋安区政府 | 待定 | 董敬太 | 新增 |  | 基础设施 | 旧改及保障房（含房地产）
63 | 新店东片区改造项目I-3-1地块 | 新店镇 | 土地面积：19004平方米（合28.51亩）；土地用途及年限：住宅用地70年、商服（商业）用地40年；容积率：1.0以上，1.7以下（其中商业建筑面积不超过1000平方米）；建筑密度：30%以下（含30%）；绿地率：35%以上（含35%）；建筑限高：60米以下（住宅建筑高度21米以上）。 | 2024-2026 | 48000 | 25000 | 第一季度：前期手续报批；第二季度：前期手续报批；第三季度：前期手续报批；第四季度：桩基施工。 | 计划新开工 | 12 |  | 晋安区政府 | 待定 | 董敬太 | 新增 |  | 基础设施 | 旧改及保障房（含房地产）
64 | 新店东片区改造项目J-3-1地块 | 新店镇 | 土地面积：7690平方米（合11.54亩）；土地用途及年限：住宅用地70年、商服（商业）用地40年；容积率：1.0以上，2.8以下（其中商业建筑面积不超过1500平方米）；建筑密度：30%以下（含30%）；绿地率：35%以上（含35%）；建筑限高：80米以下（住宅建筑高度21米以上）。 | 2024-2026 | 35000 | 18000 | 第一季度：前期手续报批；第二季度：前期手续报批；第三季度：前期手续报批；第四季度：桩基施工。 | 计划新开工 | 12 |  | 晋安区政府 | 待定 | 董敬太 | 新增 |  | 基础设施 | 旧改及保障房（含房地产）
65 | 新店东片区改造项目K-25地块 | 新店镇 | 土地面积：32016平方米（合48.02亩）；土地用途及年限：住宅用地70年、商服（商业）用地40年；容积率：1.0以上，3.3以下（其中商业建筑面积不超过4000平方米）；建筑密度：30%以下（含30%）；绿地率：35%以上（含35%）；建筑限高：100米以下（住宅建筑高度21米以上）。 | 2024-2026 | 150000 | 100000 | 第一季度：前期手续报批；第二季度：前期手续报批；第三季度：前期手续报批；第四季度：桩基施工。 | 计划新开工 | 12 |  | 晋安区政府 | 待定 | 董敬太 | 新增 |  | 基础设施 | 旧改及保障房（含房地产）
66 | 新店东片区改造项目K-3地块 | 新店镇 | 土地面积：60753平方米（合91.13亩）；土地用途及年限：住宅用地70年、商服（商业）用地40年；容积率：1.0以上，3.2以下（其中商业建筑面积不超过6300平方米）；建筑密度：30%以下（含30%）；绿地率：35%以上（含35%）；建筑限高：100米以下（住宅建筑高度21米以上）。 | 2024-2026 | 260000 | 180000 | 第一季度：前期手续报批；第二季度：前期手续报批；第三季度：前期手续报批；第四季度：桩基施工。 | 计划新开工 | 12 |  | 晋安区政府 | 待定 | 董敬太 | 新增 |  | 基础设施 | 旧改及保障房（含房地产）
67 | 新店东片区改造项目M-7出让地块 | 新店镇 | 土地面积：33236平方米（合49.85亩）；土地用途及年限：住宅用地70年、商服（商业）用地40年；容积率：1.0以上，3.3以下（其中商业建筑面积不超过2000平方米）；建筑密度：30%以下（含30%）；绿地率：35%以上（含35%）；建筑限高：100米以下（住宅建筑高度21米以上）。 | 2024-2026 | 160000 | 110000 | 第一季度：前期手续报批；第二季度：前期手续报批；第三季度：前期手续报批；第四季度：桩基施工。 | 计划新开工 | 12 |  | 晋安区政府 | 待定 | 董敬太 | 新增 |  | 基础设施 | 旧改及保障房（含房地产）
68 | 新店东片区改造项目M-23出让地块 | 新店镇 | 土地面积：20642平方米（合30.96亩）；土地用途及年限：住宅用地70年、商服（商业）用地40年；容积率：1.0以上，2.4以下（其中商业建筑面积不超过1600平方米）；建筑密度：30%以下（含30%）；绿地率：35%以上（含35%）；建筑限高：60米以下（住宅建筑高度21米以上）。 | 2024-2026 | 75000 | 50000 | 第一季度：开展前期手续报批；第二季度：完成前期手续报批；第三季度：土地平整，桩基进场施工；第四季度：完成桩基施工 | 计划新开工 | 9 |  | 晋安区政府 | 待定 | 董敬太 | 新增 |  | 基础设施 | 旧改及保障房（含房地产）
69 | 新店东片区改造项目M-21出让地块 | 新店镇 | 土地面积：29983平方米（合44.97亩）；土地用途及年限：住宅用地70年、商服（商业）用地40年；容积率：1.0以上，2.6以下（含2.6，其中商业建筑面积不超过3400平方米）；建筑密度：30%以下（含30%）；绿地率：35%以上（含35%）；建筑限高：80米以下（住宅建筑高度21米以上）。 | 2024-2026 | 105000 | 67000 | 第一季度：开展前期手续报批；第二季度：完成前期手续报批；第三季度：土地平整，桩基进场施工；第四季度：完成桩基施工 | 计划新开工 | 9 |  | 晋安区政府 | 待定 | 董敬太 | 新增 |  | 基础设施 | 旧改及保障房（含房地产）
70 | 新店东片区改造项目M-16出让地块 | 新店镇 | 土地面积：30076平方米（合45.11亩）；土地用途及年限：住宅用地70年、商服（商业）用地40年；容积率：1.0以上，2.3以下（含2.3，其中商业建筑面积不超过1800平方米）；建筑密度：30%以下（含30%）；绿地率：35%以上（含35%）；建筑限高：60米以下（住宅建筑高度21米以上）。 | 2024-2026 | 100000 | 65000 | 第一季度：开展前期手续报批；第二季度：完成前期手续报批；第三季度：土地平整，桩基进场施工；第四季度：完成桩基施工 | 计划新开工 | 9 |  | 晋安区政府 | 待定 | 董敬太 | 新增 |  | 基础设施 | 旧改及保障房（含房地产）
71 | 新店东片区改造项目M-8-1出让地块 | 新店镇 | 土地面积：31237平方米（合46.86亩）；土地用途及年限：住宅用地70年、商服（商业）用地40年；容积率：1.0以上，2.1以下（其中商业建筑面积不超过3500平方米）；建筑密度：30%以下（含30%）；绿地率：35%以上（含35%）；建筑限高：100米以下（住宅建筑高度21米以上）。 | 2024-2026 | 70000 | 45000 | 第一季度：前期手续报批；第二季度：前期手续报批；第三季度：前期手续报批；第四季度：桩基施工。 | 计划新开工 | 12 |  | 晋安区政府 | 中建嘉和地产有限公司 | 董敬太 | 新增 |  | 基础设施 | 旧改及保障房（含房地产）
72 | 新店东片区改造项目M-8-2地块 | 新店镇 | 土地面积：27032平方米（合40.55亩）；土地用途及年限：住宅用地70年、商服（商业）用地40年；容积率：1.0以上，2.5以下（其中商业建筑面积不超过4800平方米）；建筑密度：30%以下（含30%）；绿地率：35%以上（含35%）；建筑限高：100米以下（住宅建筑高度21米以上）。 | 2024-2026 | 100000 | 65000 | 第一季度：前期手续报批；第二季度：前期手续报批；第三季度：前期手续报批；第四季度：桩基施工。 | 计划新开工 | 12 |  | 晋安区政府 | 待定 | 董敬太 | 新增 |  | 基础设施 | 旧改及保障房（含房地产）
73 | 新店东片区改造项目K-2出让地块 | 新店镇 | 地面积：29285平方米（合43.93亩）；土地用途及年限：住宅用地70年、商服（商业）用地40年；容积率：1.0以上，2.7以下（其中商业建筑面积不多于1900平方米）；建筑密度：30%以下（含30%）；绿地率：35%以上（含35%）；建筑限高：80米以下（住宅建筑高度21米以上）。 | 2024-2026 | 85000 | 55000 | 第一季度：前期手续报批；第二季度：前期手续报批；第三季度：前期手续报批；第四季度：桩基施工。 | 计划新开工 | 12 |  | 晋安区政府 | 中建嘉和地产有限公司 | 董敬太 | 新增 |  | 基础设施 | 旧改及保障房（含房地产）
74 | 福建省农业生物种质资源库 | 新店镇 | 总建筑面积6774平方米，其中地上建筑面积5774中方米（保存区1243平方米，操作区、试验区2687中方米，冷藏机房等辅助用房1844平方米），地下建筑面积1000开方米（防空地下库，消防泵房及水池等），可保存各类农业生物种质资源52.5万份，其中粮食等农作物种质资源31.5万份，食用菌等微生物种质资源5万份，畜禽种质资源6万份。 | 2024-2026 | 10951 | 6000 | 第一季度：主体结构封顶；第二季度：主体内部装修；第三季度：主体内部装修；第四季度：室外管网施工、景观绿化施工。 | 计划新开工 | 1 |  | 晋安区政府 | 福建省农业科学院 | 董敬太 | 新增 |  | 基础设施 | 农林水利
75 | 福州市晋安区 城中村改造项 目（ 一期） | 新店镇 | 项目主要分为两部分，包括城中村 安置房建设和配套基础设施。包含 城中村改造安置房 2 处地块，市政 道路约 10 条 | 2024-2029 | 1614757 | 196665 | 第一季度：进行城中村专债申报审 核；第二季度：进行项目拆迁、选 址等前期工作；第三季度：进行技 术审查，供地手续；第四季度：进 行总承包招投标工作，满足成熟条 件项目动工 | 计划新开工 | 12 |  | 晋安区政府 | 福州市城 乡建总集 团有限公 司 | 董敬太 | 新增 | 是 | 基础设施 | 城乡 建设 与生 态环 保
76 | 福建省老年体育活动中心 | 新店镇 | 扩建老年体育活动中心总建筑面积20650平方米，其中门球扬，气排球场，网球场等体育设施用房11095平方米，业务用房1322平方米，附属用房及地下室8233平方米，以及道路和绿化等公共配套工程。 | 2024-2026 | 13684 | 7000 | 第一季度：桩基施工；第二季度：桩基施工；第三季度：地下室施工建设；第四季度：完成地下室施工。 | 计划新开工 | 3 |  | 晋安区政府 | 福建省老年人体育工作中心 | 董敬太 | 新增 |  | 社会事业 | 社会事业
77 | 晋安区晋安中路东侧、福新支路北侧出让地块 | 岳峰镇 | 土地面积：33883平方米（合50.82亩）；土地用途及年限：住宅用地70年、商服（商业）用地40年；容积率：1.0以上、3.0以下（其中商业不超过3300平方米）；建筑密度：25%以下（含25%）；绿地率：30%以上（含30%）；建筑限高：100米以下(其中住宅建筑高度21米以上） | 2024-2028 | 270000 | 200000 | 第一季度：前期手续报批；第二季度：前期手续报批；第三季度：前期手续报批；第四季度：桩基施工。 | 计划新开工 | 12 |  | 晋安区政府 | 待定 | 董敬太 | 新增 |  | 基础设施 | 旧改及保障房（含房地产）
78 | 福州市光荣院新院建设项目 | 岳峰镇 | 项目新建一栋地上12层、地下1层建筑物,总建筑面积13100平方米(其中计容建筑面积10600平方米、不计容建筑面积2500平方米)，拟配建200张床位以及室外广场、道路、管网、景观绿化、相关医疗设备等，建成后主要服务于退役军人，为集培训、疗养、医护、康养、文化“五位一体的综合性养老机构”。 | 2024-2025 | 17000 | 9000 | 第一季度：桩基施工；第二季度：地下室施工；第三季度：主体施工20%；第四季度：主体施工40%。 | 计划新开工 | 3 |  | 晋安区政府 | 福州市建设发展集团有限公司 | 董敬太 | 新增 |  | 社会事业 | 社会事业
79 | 山溪村出让地块 | 宦溪镇 | 土地面积：65982平方米（合98.97亩）；土地用途及年限：商服（商业、商务）用地40年、文化用地50年、社会福利50年；容积率：0.35以下（含已建建筑，其中文化设施建筑面积不少于7900平方米，社会福利设施建筑面积不少于1000平方米，剩余为商业商务建筑面积）；建筑密度：25%以下（含25%）；绿地率：35%以上（含35%）；建筑限高：24米以下（含24米） | 2024-2027 | 35700 | 18000 | 第一季度：前期工作报批；第二季度：前期工作报批；第三季度：前期工作报批；第四季度：桩基施工。 | 计划新开工 | 12 |  | 晋安区政府 | 福州市江南智慧城市建设运营有限公司 | 董敬太 | 新增 |  | 基础设施 | 旧改及保障房（含房地产）
80 | 火车站梅园酒店 | 茶园街道 | 用地面积10590平方米；建筑容积率3.4以下；建筑密度55%（含55%）；建筑高度100米一下；绿地率21%以上（含21%）主要建筑面积38869平方米 | 2024-2027 | 15000 | 8000 | 第一季度：前期手续报批；第二季度：前期手续报批；第三季度：前期手续报批；第四季度：桩基施工。 | 计划新开工 | 12 |  | 晋安区政府 | 福州梅园酒店有限公司 | 董敬太 | 新增 |  | 产业项目 | 商贸服务业
81 | 福州五里亭茶叶交易集散中心 | 王庄街道 | 建设一座高100米，建筑面积8万多平方米的地标性建筑。 | 2024-2026 | 90689 | 40000 | 第一季度：前期手续报批；第二季度：旧站房、旧设备拆除；第三季度：桩基施工；第四季度：完成桩基施工。 | 计划新开工 | 9 |  | 晋安区政府 | 福州振兴乡村集团有限公司 | 董敬太 | 新增 |  | 产业项目 | 商贸服务业
82 | 南湖旧改项目出让地块一 | 象园街道 | 地面积：74133平方米（合111.2亩）；土地用途及年限：住宅用地70年、商服（商业）用地40年；容积率：1.0以上、3.57以下（其中商业建筑面积不超过25000平方米）；建筑密度：30%以下（含30%）；绿地率：30%以上（含30%）；建筑限高：130米以下(其中住宅建筑高度21米以上） | 2024-2029 | 600000 | 450000 | 第一季度：前期工作报批；第二季度：前期工作报批；第三季度：前期工作报批；第四季度：桩基施工。 | 计划新开工 | 12 |  | 晋安区政府 | 待定 | 董敬太 | 新增 |  | 基础设施 | 旧改及保障房（含房地产）
83 | 南湖旧屋区改造项目地块二 | 象园街道 | 土地面积54898平方米（合82.35亩）；土地用途及年限：住宅用地70年、商服（商业）用地40年；容积率：1.0以上、5.15以下（其中商业不超过5700平方米）；建筑密度：30%以下（含30%）；绿地率：30%以上（含30%）；建筑限高：130米以下(其中住宅建筑高度21米以上） | 2024-2029 | 350000 | 260000 | 第一季度：前期工作报批；第二季度：前期工作报批；第三季度：前期工作报批；第四季度：桩基施工。 | 计划新开工 | 12 |  | 晋安区政府 | 待定 | 董敬太 | 新增 |  | 基础设施 | 旧改及保障房（含房地产）
84 | 晋安区新能源试点建设项目 | 晋安区 | 以云计算等技术为基础，构建数字化、线上化、服务化为一体的城市智慧停车场项目，主要建设65个停车场，共计设置2659个停车位，完善配备520个充电桩，建设纵三南路、樟林路西段道路、横一路西段、簧岭路西段道路以及多个安置房周边配套道路建设并对周边配套基础设施进行改造提升、建设配套道路工程、桥涵工程、管线工程（给排水、电 力、电信）、交通工程等。 | 2024-2027 | 150430 | 30000 | 第一季度：前期手续报批；第二季度：设备进场；第三季度：整体建设10%；第四季度：整体建设20%。 | 计划新开工 | 6 |  | 晋安区政府 | 福州市晋安区国有资产投资发展集团有限公司 | 董敬太 | 新增 |  | 产业项目 | 工业科技
85 | 晋安村镇路网及水利改造提升项目 | 晋安区 | 重建山秀园畲族村、瓦坪村、优山村、恩顶村竹园自然村、红庙岭村、牛项村、叶洋村、芹石村等山区道路；对晋安区水库、河道护岸、山洪沟等水利水毁项目进行修复，实施山区河道防洪治理、水库山塘加固，对山洪灾害等雨水情站点、视频监控及水质安全监测站点进行修复和完善。 | 2024-2025 | 43695 | 29924 | 第一季度：前期手续报批；第二季度：设备进场；第三季度：道路修整20%；第四季度：道路修整70%。 | 计划新开工 | 6 |  | 晋安区政府 | 晋安区农业农村局 | 董敬太 | 新增 |  | 基础设施 | 城建环保
预备：10项 |  |  |  |  | 501240 | 0
86 | 登云片区A4地块 | 岳峰镇 | 占地约11.3万平方米，建筑面积约18.2万平方米，业态为低密度住宅。 | 2025-2030 | 110000 | 0 | 第一季度：前期工作报批；第二季度：前期工作报批；第三季度：前期工作报批；第四季度：前期工作报批。 | 预备 |  |  | 晋安区政府 | 福建登云房地产开发有限公司 | 董敬太 | 续列 |  | 基础设施 | 旧改及保障房（含房地产）
87 | 登云片区A5地块 | 岳峰镇 | 占地约11.3万平方米，建筑面积约18.2万平方米，业态为低密度住宅。 | 2025-2030 | 160000 | 0 | 第一季度：前期工作报批；第二季度：前期工作报批；第三季度：前期工作报批；第四季度：前期工作报批。 | 预备 |  |  | 晋安区政府 | 福建登云房地产开发有限公司 | 董敬太 | 续列 |  | 基础设施 | 旧改及保障房（含房地产）
88 | 登云片区A8地块 | 岳峰镇 | 占地约2.7万平方米，建筑面积约4.7万平方米，业态为低密度住宅。 | 2025-2030 | 60000 | 0 | 第一季度：前期工作报批；第二季度：前期工作报批；第三季度：前期工作报批；第四季度：前期工作报批。 | 预备 |  |  | 晋安区政府 | 福建登云房地产开发有限公司 | 董敬太 | 续列 |  | 基础设施 | 旧改及保障房（含房地产）
89 | 登云片区中央公园 | 岳峰镇 | 占地约668亩，按照片区自然本体资源，配建大型城市公园。 | 2025-2030 | 100000 | 0 | 第一季度：前期工作报批；第二季度：前期工作报批；第三季度：前期工作报批；第四季度：前期工作报批。 | 预备 |  |  | 晋安区政府 | 福建登云房地产开发有限公司 | 董敬太 | 续列 |  | 社会事业 | 社会事业
90 | 皇帝洞创4A配套设施建设 | 日溪乡 | 项目以皇帝洞景区创建4A级旅游风景区为核心，打造融人文及自然景观、畲族文化、天然森林、 大峡谷、湖泊等山水景观为一体的人文景区。重点建设相关旅游产品。并新建游客服务中心分流游客体验观光、员工食堂、智慧停车场美食一条街以及其他配套设施。 | 2025-2030 | 11000 | 0 | 第一季度：前期工作报批；第二季度：前期工作报批；第三季度：前期工作报批；第四季度：前期工作报批。 | 预备 |  |  | 晋安区政府 | 福建皇氐洞景区开发有限公司 | 董敬太 | 新增 |  | 产业项目 | 旅游
91 | 华芯公司厂区的110kVA双回路专线建设 | 日溪乡 | 项目规划63.15亩，建设一条从寿山乡至华芯公司厂区的110kVA双回路专线，建设内容包括建设变压站、电塔、排水、综合管线、电气照明及绿化工程等。 | 2025-2030 | 13000 | 0 | 第一季度：前期工作报批；第二季度：前期工作报批；第三季度：前期工作报批；第四季度：前期工作报批。 | 预备 |  |  | 晋安区政府 | 福建华芯特种材料有限公司 | 董敬太 | 新增 |  | 基础设施 | 城建环保
92 | 晋安区应急基础设施提升工程 | 晋安区 | 建设应急物资仓库及救援装备配备、基层综合应急救援站提升建设工程、区级应急指挥平台提升工程、应急避难场所提升建设、地震应急避难场所提升建设、自然灾害救灾物资仓库提升建设及物资配备、自然灾害避灾点提升建设、自然灾害综合风险普查成果数据库建设。 | 2025-2026 | 11900 | 0 | 第一季度：前期手续报批；第二季度：前期手续报批；第三季度：前期手续报批；第四季度：前期手续报批。 | 预备 |  |  | 晋安区政府 | 晋安区应急局 | 董敬太 | 新增 |  | 社会事业 | 社会事业
93 | 晋安区全民基础医疗提升改造项目 | 晋安区 | 项目包括：1.晋安区总医院象园分院建设项目拟新建一栋五层门诊综合楼，总建筑面积3367.75平方米。2.晋安区总医院茶园分院新址提升改造项目，位于晋安区茶园街道前岐路29号香缇郡二区B2#1-3层，总建筑面积1524.27平方米。3.晋安区总医院宦溪分院拟建设1栋3000平方米门诊楼、住院大楼和1000平方米附属楼，床位30张以上。4.晋安区总医院日溪分院拟建设1栋2200平方米门诊综合楼。5.晋安区总医院统一信息化及健康管理信息中心建设，促进医疗资源共享，建成互联互通的医疗信息平台。 | 2025-2026 | 19000 | 0 | 第一季度：前期手续报批；第二季度：前期手续报批；第三季度：前期手续报批；第四季度：前期手续报批。 | 预备 |  |  | 晋安区政府 | 福州市晋安区总医院 | 董敬太 | 新增 |  | 社会事业 | 社会事业
94 | 晋安区文体设施建设项目 | 晋安区 | 包括新建晋安区智慧体育场所、战峰体育活动场所，改造桂湖文体场所。1、晋安区智慧体育场所重点建设门球场1座、网球场1座、足球场1座、篮球场1座、排球场1座、羽毛球场1座、乒乓球场4座、轮滑训练场1座，配套80个足球场观赛座位。2、战峰体育活动场所，重点建设室内游泳池、室内篮球场、羽毛球场、射箭训练场，建筑层高18米，配套建设风雨操场、地下车库、地面停车场等。3、桂湖文体场所共改造建筑面积0.39万平方，其中体育场所改造0.19万平方；文化场所改造2012.32平方米。 | 2025-2026 | 7700 | 0 | 第一季度：前期手续报批；第二季度：前期手续报批；第三季度：前期手续报批；第四季度：前期手续报批。 | 预备 |  |  | 晋安区政府 | 福州市晋安区文化体育和旅游局 | 董敬太 | 新增 |  | 社会事业 | 社会事业
95 | 晋安区基础教育配套提升改造项目 | 晋安区 | 该建设内容为对新榕金台郡配套园、鲁能公馆三期配套园、建发养云公馆配套园、联发君悦府（宗地2021-07号地块联发嘉悦府二期）配套园、中海悦湖郡D地块配套园、福州市鼓山中心幼儿园鼓二分部、晋安区实验幼儿园、福州市王庄第一幼儿园、福州市王庄第一幼儿园连潘分部、福州市晋安区教师进修学校附属幼儿园分园等10所幼儿园改造提升，包括消防提升改造和园所设施提升等。总占地面积38527.19平方米，总建筑面积39575.61平方米。 | 2025-2026 | 8640 | 0 | 第一季度：前期手续报批；第二季度：前期手续报批；第三季度：前期手续报批；第四季度：前期手续报批。 | 预备 |  |  | 晋安区政府 | 福州市晋安区教育局 | 董敬太 | 新增 |  | 社会事业 | 社会事业